## Sheet1
Week Of
| 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05
Create Design | bar: 2021-10-10
Standup DEV Environment + GitHub repo | bar: 2021-10-10 to 2021-10-17
Create POC – Display User Name on Screen 1 | bar: 2021-10-24
Continue Dev – Capture LIH | bar: 2021-10-31 to 2021-11-07
Continue Dev – Display Preventive Screens | bar: 2021-11-14 to 2021-11-21
Continue Dev – Refine, Add graphics and content | bar: 2021-11-14 to 2021-11-28
User Test | bar: 2021-11-21 to 2021-11-28
Final Report | bar: 2021-12-05

## Sheet2
Week Of
| 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05
Create Design | bar: 2021-10-10
Standup DEV Environment + GitHub repo | bar: 2021-10-10 to 2021-10-17
Create POC – Display User Name on Screen 1 | bar: 2021-10-24
Continue Dev – Capture LIH | bar: 2021-10-31 to 2021-11-07
Continue Dev – Display Preventive Screens | bar: 2021-11-14 to 2021-11-21
Continue Dev – Refine, Add graphics and content | bar: 2021-11-14 to 2021-11-28
User Test | bar: 2021-11-21 to 2021-11-28
Final Report | bar: 2021-12-05